|  |
| --- |
| **Территориальная избирательная комиссия** Железнодорожного района города Рязани |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**390013, г. Рязань, Дзержинского, д. 10 Телефон: 76-58-48, 98-22-66**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 23 июня 2023 года | № 59/169 |

**Об утверждении календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Рязанской городской Думы нового созыва**

В связи с назначением на 10 сентября 2023 года выборов депутатов Рязанской городской Думы нового созыва, руководствуясь статьей 24 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Рязанской области от 06.07.2022 № 22/301-7 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования – город Рязань на территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г. Рязани», территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г. Рязани  **р е ш и л а**:

1. Утвердить прилагаемый календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Рязанской городской Думы нового созыва.

2. Разместить текст настоящего решения на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г. Рязани в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г. Рязани |  |  |  | В.А. Горшкова |
|  |  | *(подпись)* |  |  |
| **МП** |  |  |  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г. Рязани |  |  |  | О.В. Шишликова |
|  |  | *(подпись)* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержден  решением территориальной избирательной комиссии  Железнодорожного района г. Рязани    от 23 июня 2023 года №59/169  **Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**  **Рязанской городской Думы нового созыва** | | | | | |
| №  п/п | | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | | Исполнители |
| **Назначение выборов депутатов Рязанской городской Думы** | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | | Назначение выборов  депутатов Рязанской городской Думы | 20 июня 2023 г. | | Рязанская городская Дума |
| 2 | | Официальная публикация решения о назначении выборов депутатов Рязанской городской Думы | 23 июня 2023г. | | Рязанская городская Дума |
| 3 | | Опубликование сообщения, устанавливающего срок приема предложений по составу окружных избирательных комиссий | Не позднее 28 июня 2023г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 4 | | Формирование окружных избирательных комиссий | Не позднее 11 июля 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 5 | | Проведение обучающего семинара с председателями окружных избирательных комиссий | По отдельному плану территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Рязани | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 6 | | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 31 июля 2023 года | | Администрация города Рязани, в том числе по согласованию с командирами воинских частей (в случаях, когда избирательные участки образованы на территории воинских частей) |
| 7 | | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 10 августа 2023г., а в исключительных случаях - не позднее 04 сентября 2023 г. | | Территориальные избирательные комиссии |
| 8 | | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных территориальными избирательными комиссиями в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 15 августа 2023 года, а в исключительных случаях - не позднее чем через два дня после образования таких избирательных участков | | Территориальные избирательные комиссии |
| 9 | | Предоставление помещений для работы избирательных комиссий, их оборудование средствами связи, оргтехникой. Обеспечение избирательных комиссий транспортными средствами, организация охраны помещений | Постоянно, по согласованию | | Администрация города Рязани |
| **Составление списков избирателей** | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 10 | | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани для составления списков избирателей | Сразу после назначения выборов | | Администрация города Рязани, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 11 | | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 26 августа  2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 12 | | Составление списков избирателей на территории воинских частей | Не позднее 26 августа  2023 г., а в исключительных случаях не позднее, чем в день формирования участковых избирательных комиссий | | Участковые избирательные комиссии |
| 13 | | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 02 сентября 2023 года, а с 03 сентября 2023 года до дня голосования - ежедневно | | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |
| 14 | | Составление списков избирателей в местах временного пребывания | Не позднее 07 сентября 2023 г. | | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | | Передача 1-х экземпляров списков избирателей по акту в соответствующие участковые избирательные комиссии | Не позднее 30 августа  2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 16 | | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей | с 30 августа 2023 г., а в случае составления списка избирателей позже этого срока – непосредственно после его составления | | Участковые избирательные комиссии |
| 17 | | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования 10 сентября 2023 года | | Участковые избирательные комиссии |
| 18 | | Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С даты передачи списков по 29 августа 2023 г. каждые три дня, с 30 августа 2023 г. включительно – ежедневно | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, органы местного самоуправления, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей |
| 19 | | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссией. Передача сведений в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани о числе избирателей включенных в список избирателей на момент его подписания | Не позднее 07 сентября 2023 г. | | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 20 | | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги | Не позднее 07 сентября 2023 г. | | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 21 | | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района г.Рязани) | Не позднее 30 августа 2023 года | | Участковые избирательные комиссии |
| **Выдвижение кандидатов избирательным объединением по одномандатным избирательным округам.**  **Выдвижение муниципального списка кандидатов по единому избирательному округу.**  **Регистрация кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу. Регистрация муниципального списка кандидатов по единому избирательному округу.** | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 22 | | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования, а также направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов. | | Управление Министерства юстиции РФ по Рязанской области |
| 23 | | Выдвижение списка кандидатов избирательным объединением по одномандатным избирательным округам | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 21 июля 2023 г. | | Избирательные объединения |
| 24 | | Выдвижение муниципального списка кандидатов избирательным объединением по единому избирательному округу | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 21 июля 2023 г. | | Избирательные объединения |
| 25 | | Представление муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и иных избирательных документов избирательных объединений в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 23 июля 2023 г. | | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 26 | | Представление в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани заявлений кандидатов о согласии баллотироваться и иных избирательных документов | Одновременно с представлением муниципального списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 27 | | Принятие решения о заверении муниципального списка кандидатов и (или) списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 28 | | Направление решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, с копиями заверенного списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам (заверенными выписками из указанного списка), и копиями заявлений кандидатов,  в соответствующие окружные избирательные комиссии | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении указанного списка. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 29 | | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении муниципального списка кандидатов и (или) списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, с заверенными копиями муниципального списка кандидатов и (или) заверенными копиями списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, либо мотивированное решение об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 30 | | Представление в окружную избирательную комиссию кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по одномандатному избирательному округу и находящимся в заверенном территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района г.Рязани списке кандидатов, документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу, и иные документы | С начала работы окружной избирательной комиссии, но не позднее 26 июля  2023 г. | | Кандидаты |
|  | | | | | |
| 31 | | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в ч.12.1 ст.30 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ)  письменного подтверждения о приеме документов о выдвижении в качестве кандидата | Незамедлительно после представления документов | | Соответствующие окружные избирательные комиссии |
| 32 | | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с [частью 4](about:blank) ст. 30 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ, в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с [пунктом 1 ч.4 ст. 30 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ](about:blank) | В течение трех дней со дня представления соответствующих документов | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 33 | | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений, представленных кандидатом, выдвинутым избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, в соответствии с [частями 11](about:blank) и [12](about:blank) статьи 30 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ, в соответствующие органы | В течение трех дней со дня представления соответствующих документов | | Окружные избирательные комиссии |
| 34 | | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения избирательным объединением муниципального списка кандидатов по единому избирательному округу | Со дня, следующего за днем заверения территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района г.Рязани муниципального списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу | | Избирательное объединение |
| 35 | | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединением по одномандатному избирательному округу | Со дня, следующего за днем представления в соответствующую избирательную комиссию документов и сведений в соответствии с [частями 11](about:blank) и [12 статьи 30](about:blank) Закона Рязанской области от 05.08.2011 №63-ОЗ | | Кандидаты |
| 36 | | Представление в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани уполномоченным представителем избирательного объединения документов на регистрацию в соответствии с ч.2 ст. 33 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ | Не позднее 18 часов по московскому времени 26 июля 2023 г. | | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 37 | | Представление в окружную избирательную комиссию документов на регистрацию в соответствии п.3,4 с ч.1 ст. 33 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ | Не позднее 18 часов по московскому времени 26 июля 2023 г. | | Уполномоченные представители избирательных объединений,  Кандидаты |
| 38 | | Проверка представленных подписных листов | В срок не более 7 дней со дня получения соответствующей избирательной комиссией подписных листов | | Соответствующая избирательная комиссия |
| 39 | | Составление итогового протокола проверки подписных листов и выдача его копии кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | Не позднее, чем за двое суток до заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | | Соответствующая избирательная комиссия |
| 40 | | Информирование избирательного объединения, кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законодательством, или несоблюдения требований законодательства к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | | Соответствующая избирательная комиссия |
| 41 | | Внесение избирательным объединением уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов и их регистрации, а кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем | Не позднее, чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | | Уполномоченные представители избирательных объединений,  кандидаты |
| 42 | | Представление кандидатом, избирательным объединением копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено при выдвижении кандидатов, списка кандидатов | Не позднее чем за один день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений, |
| 43 | | Принятие решения о регистрации муниципального списка кандидатов выдвинутого по единому избирательному округу либо мотивированное решение об отказе в регистрации указанного списка | В течение десяти дней со дня приема документов, но не позднее 4 августа 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 44 | | Принятие решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов | | Окружные избирательные комиссии |
| 45 | | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации с указанием ее даты и времени регистрации либо выдача уполномоченному представителю избирательного объединения, кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации списка кандидатов, кандидата | В течение суток с момента принятия решения | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани,  окружные избирательные комиссии |
| **Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения. Регистрация кандидата.** | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 46 | | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 21 июля 2023 г. | | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
| 47 | | Представление в окружную избирательную комиссию заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, и иных документов. Если окружная избирательная комиссия к моменту самовыдвижения кандидата не сформирована, документы представляются в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани, которая после формирования окружной избирательной комиссии передает ей поступившие документы | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее 21 июля 2023 г. | | Кандидаты |
| 48 | | Выдача кандидату (иному лицу, указанному в ч.4 ст.27 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ) письменного подтверждения о приеме документов о выдвижении в качестве кандидата | Незамедлительно после представления документов | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии |
| 49 | | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений, представленных кандидатами в соответствующие органы | В течение трех дней со дня представления соответствующих документов | | Окружные избирательные комиссии |
| 50 | | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | | Кандидаты |
| 51 | | Представление подписных листов с подписями избирателей и других необходимых документов в окружные избирательные комиссии для регистрации | Не позднее 18 часов по московскому времени 26 июля 2023 г. | | Кандидаты |
| 52 | | Проверка представленных кандидатами подписных листов | В срок не более 7 дней со дня получения окружной избирательной комиссией подписных листов | | Окружные избирательные комиссии |
| 53 | | Составление итогового протокола проверки подписных листов и выдача его копии кандидату | Не позднее, чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. | | Окружные избирательные комиссии |
| 54 | | Информирование кандидата, о выявлении неполноты сведений, отсутствии документов или несоблюдении требований к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | Окружные избирательные комиссии |
| 55 | | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, представленные для выдвижения и регистрации | Не позднее, чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | Кандидаты |
| 56 | | Представление кандидатом копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено при выдвижении кандидата | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | Кандидаты |
| 57 | | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов, но не позднее 4 августа 2023 г. | | Окружные избирательные комиссии |
| 58 | | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации с указанием ее даты и времени, либо выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата | В течение суток с момента принятия решения | | Окружные избирательные комиссии |
| 59 | | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | В течение двух суток с момента получения уведомления о регистрации | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| **Статус кандидата** | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 |
| 60 | | Представление в избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной либо муниципальной службе, либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | | Не позднее, чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Кандидаты |
| 61 | | Назначение доверенных лиц кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу | | После выдвижения кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов по единому избирательному округу |
| 62 | | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача соответствующего удостоверения | | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии |
| 63 | | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначивших доверенных лиц, на их отзыв, уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения | | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты,  избирательные объединения |
| 64 | | Регистрация уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | | В течение трех дней со дня представления документов | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 65 | | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | | В течение трех дней со дня представления документов | Окружные избирательные комиссии |
| 66 | | Реализация права кандидата, избирательного объединения в любое время прекратить полномочия своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и представив письменное заявление в окружную избирательную комиссию | | В любое время периода полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам | Кандидаты,  избирательные объединения |
| 67 | | Реализация права кандидата, выдвинутого по единому избирательному округу, на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата | | Не позднее 25 августа 2023г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее  06 сентября 2023 г. (не позднее чем за 1 день до первого дня голосования) | Кандидаты |
| 68 | | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в избирательную комиссию, зарегистрировавшую список кандидатов, в составе которого он был зарегистрирован | | Не позднее 4 сентября 2023 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее  06 сентября 2023 г. (не позднее чем за 1 день до первого дня голосования) | Кандидаты |
| 69 | | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | | Не позднее 02 сентября 2023 г. (не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования) | Избирательные объединения |
| 70 | | Реализация права избирательного объединения в порядке, предусмотренном его уставом, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | | Не позднее 25 августа  2023 г. | Избирательные объединения |
| 71 | | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани | | Не позднее 04 сентября 2023 г. (не позднее чем за три дня до первого дня голосования) | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 72 | | Реализация права органа избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу, отозвать этот список кандидатов | | Не позднее 02 сентября 2023 г. (не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу |
| 73 | | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата (списка кандидатов) | | В случае подачи заявления кандидата (избирательного объединения) | Избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 74 | | Информирование избирателей, в том числе через СМИ, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах | Весь период | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 75 | | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 30 августа  2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 76 | | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов до ноля часов 08 сентября 2023 г. | |  |
| 77 | | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию муниципального списка кандидатов до ноля часов 08 сентября 2023 г. | |  |
| 78 | | Агитационный период для кандидата, выдвинутого избирательным объединением или в порядке самовыдвижения | Со дня представления в избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться до ноля часов 08 сентября 2023 г. | |  |
| 79 | | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 12 августа 2023 г. до 00.00 часов 08 сентября 2023 г. | |  |
| 80 | | Представление в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 03 июля 2023 г. | | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 81 | | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 08 июля 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 82 | | Публикация предвыборной программы избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией, не менее, чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а в случае отсутствия его на территории проведения выборов - в городском периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 30 августа  2023 г. | | Избирательные объединения |
| 83 | | Опубликование информации об общем объеме печатной площади, указанной в [ч.1](about:blank) ст.49 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ, предоставляемой редакцией муниципального периодического печатного издания для агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | Не позднее 24 июля 2023г. | | Соответствующая редакция муниципального периодического печатного издания |
| 84 | | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов.  Представление в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани этих сведений и уведомления о готовности предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное время и печатную площадь | Не позднее 24 июля 2023г. | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания |
| 85 | | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов в целях распределения бесплатного эфирного времени на телевидении и радио | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  10 августа 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 86 | | Опубликование графика распределения бесплатного эфирного времени | Незамедлительно после завершения жеребьевки | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 87 | | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов в целях распределения платного эфирного времени на телевидении и радио.  Оформление протокола результатов жеребьевки. | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее  10 августа 2023 г. | | Соответствующая организация телерадиовещания |
| 88 | | Проведение жеребьевки среди зарегистрированных кандидатов в целях распределения дат бесплатных публикаций в периодических печатных изданиях. Оформление протокола результатов жеребьевки | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов и не позднее 10 августа 2023 г. | | Редакции периодических печатных изданий |
| 89 | | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем за пять дней до выхода агитационного материала в эфир | | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие список кандидатов |
| 90 | | Сообщение в соответствующие редакции периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади предоставляемой для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем за пять дней до дня публикации агитационного материала | | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие список кандидатов |
| 91 | | Представление в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 20 сентября 2023 г. | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 92 | | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатных и платных эфирного времени и печатных площадей | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 93 | | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений  с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | | Собственники, владельцы помещений |
| 94 | | Уведомление собственником, владельцем помещения в письменной форме территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Рязани о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | Собственник, владелец помещения |
| 95 | | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению собственником, владельцем помещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение двух суток с момента получения уведомления | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 96 | | Публикация сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов. Представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани. Вместе с указанными сведениями в избирательную комиссию должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства). | Не позднее 24 июля 2023 г. | | Соответствующая организация, соответствующий индивидуальный предприниматель |
| 97 | | Представление кандидатом в окружную избирательную комиссию, избирательным объединением - в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. Вместе с указанными материалами в избирательную комиссию должны быть представлены электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. | До начала их распространения | | Кандидаты, избирательные объединения |
| 98 | | Представление специальных мест для вывешивания агитационных материалов | Не позднее 10 августа  2023 г. | | Администрация города Рязани |
| 99 | | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 05 сентября по 10 сентября (включительно) 2023 г. | | Средства массовой информации |
| 100 | | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района г.Рязани | Весь период | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии |
| 101 | | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, направление в СМИ информации о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | Весь период | | Окружные избирательные комиссии |
| 102 | | Обеспечение оперативной доступности заверенных муниципальных списков кандидатов и списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, и к информации об изменениях в них (в режиме "только чтение") абонентам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | С момента заверения списков и выдвижения кандидатов | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 103 | | Обеспечение доступа к информации, содержащей сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, а также к информации об изменении сведений о кандидатах | С момента выдвижения кандидатов | | Окружные избирательные комиссии |
| **Финансирование выборов** | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 104 | | Перечисление средств на счет территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Рязани. | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении местных выборов | | Администрация города Рязани |
| 105 | | Распределение денежных средств между нижестоящими избирательными комиссиями | В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям, комиссиям местного референдума, или из областного бюджета избирательной комиссии Рязанской области, утвержденной постановлением избирательной комиссии Рязанской области от 30.05.2023 № 58/726-7 | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 106 | | Перечисление денежных средств на счета окружных избирательных комиссий, выделение денежных средств участковым избирательным комиссиям | В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям, комиссиям местного референдума, или из областного бюджета избирательной комиссии Рязанской области, утвержденной постановлением избирательной комиссии Рязанской области от 30.05.2023 № 58/726-7 | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии |
| 107 | | Представление в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, с приложением первичных финансовых документов | Не позднее 20 сентября 2023 г. | | Участковые избирательные комиссии |
| 108 | | Представление в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, с приложением первичных финансовых документов | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов в соответствующих одномандатных избирательных округах | | Окружные избирательные комиссии |
| 109 | | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 110 | | Создание кандидатом собственного избирательного фонда | После письменного уведомления  окружной  избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для его регистрации | | Кандидаты |
| 111 | | Создание избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу, собственного избирательного фонда | После регистрации уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам территориальной избирательной комиссией Железнодорожного района г.Рязани | | Избирательные объединения |
| 112 | | Открытие специальных избирательных счетов, с разрешения соответствующей избирательной комиссии, кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения в филиале Сберегательного банка Российской Федерации | В соответствии с Постановлением Избиркома Рязанской области от 31.05.2018 №69/649-6 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов избирательных объединений, кандидатов при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской области» | | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам,  уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения |
| 113 | | Проведение на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани, окружную избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления к ним представления соответствующей избирательной комиссии | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 114 | | Представление в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани, окружную избирательную комиссию, кандидату, избирательному объедению информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения.  Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Рязани, окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, избирательного объединения | Периодически:  - по требованию (запросу) окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Рязани, а по соответствующему избирательному фонду -кандидата, избирательного объединения.  В трехдневный срок,  - за три дня до дня голосования - немедленно | | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| 115 | | Направление для публикации в средства массовой информации сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд каждого зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, и об общей сумме средств, израсходованных из него | Периодически,  не позднее 20 августа и не позднее 30 августа 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии |
| 116 | | Опубликование данных об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд каждого зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, и об общей сумме средств, израсходованных из него | В течение 3 дней со дня получения | | Редакции соответствующих периодических печатных изданий |
| 117 | | Представление в соответствующую избирательную комиссию для регистрации первого финансового отчета и справки, подтверждающей остаток средств на избирательном счете | Одновременно с документами, предоставляемыми для регистрации кандидата | | Кандидаты, избирательные объединения |
| 118 | | Представление итогового финансового отчета кандидатами, избирательными объединениями о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда, с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | Не позднее 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | Кандидаты, избирательные объединения, уполномоченные представители избирательного объединения по финансовым вопросам |
| 119 | | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее 5 дней после их поступления в комиссию | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии |
| 120 | | Возврат неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам за вычетом расходов на пересылку | После дня голосования, до предоставления итогового финансового отчета | | Кандидаты, избирательные объединения |
| 121 | | Перечисление по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии  неиспользованных денежных средств со специального избирательного счета в доход бюджета города Рязани | Не ранее 10 ноября 2023 г. | | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
| **Помещение для голосования** | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 122 | | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень; образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, наименования избирательных объединений, участвующих в выборах депутатов Рязанской городской Думы | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Рязани, окружной избирательной комиссии | | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 123 | | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень; образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | До изготовления информационных плакатов территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Рязани, окружной избирательной комиссии, но не позднее 28 августа 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 124 | | Определение решениями окружных избирательных комиссий необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательных участках | До 6 сентября 2023 г. | | Председатели окружных избирательных комиссий |
| 125 | | Оборудование помещения для голосования технологическим и техническим оборудованием | Не позднее, чем за один день до дня голосования | | Участковые избирательные комиссии |
| **Избирательные бюллетени** | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| 126 | | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 20 августа  2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 127 | | Проведение жеребьевки для размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования | Не позднее 20 августа 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
|  | | | | | |
| 128 | | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее 20 августа  2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 129 | | Определение количества избирательных бюллетеней по единому избирательному округу | Не позднее 20 августа  2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 130 | | Утверждение текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу | Не позднее 20 августа  2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 131 | | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатным избирательным округам и число указанных бюллетеней | Не позднее 20 августа  2023 г. | | Окружные избирательные комиссии |
| 132 | | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 28 августа  2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 133 | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения лишних избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 134 | | Передача избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии | Не позднее  30 августа 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 135 | | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 06 сентября 2023 г. (не позднее чем за один день до первого дня голосования). | | Окружные избирательные комиссии |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 136 | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» | | Не позднее 10 августа 2023года | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 137 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | | Не позднее 30 августа  2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 138 | Проведение голосования | | с 8 до 20 часов по московскому времени 8,9,10 сентября 2023 г. | | Участковые избирательные комиссии |
| 139 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке | | 10 сентября 2023 г. с 20 часов по московскому времени и проводится без перерыва до установления итогов голосования | | Участковые избирательные комиссии |
| 140 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 141 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования лицам, указанным в частях 1 и 3 статьи 21 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ | | После подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | | Участковые избирательные комиссии |
| 142 | Передача первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования после подписания его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий, в вышестоящую избирательную комиссию | | Незамедлительно | | Участковые избирательные комиссии |
| 143 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу путем суммирования данных после предварительной проверки правильности оставления первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Также установление путем суммирования данных, содержащихся в протоколах № 2 участковых избирательных комиссий, итоги голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа. Составление соответствующих протоколов | | Не позднее 14 сентября 2023 г. | | Окружные избирательные комиссии |
| 144 | Направление в территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района г.Рязани первых экземпляров каждого протокола окружной избирательной комиссии с приобщенными к ним документами | | Незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц | | Окружные избирательные комиссии |
| 145 | Определение результатов выборов по единому избирательному округу после предварительной проверки правильности составления указанных протоколов путем суммирования содержащихся в них данных | | Не позднее 18 сентября 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 146 | Установление общих результатов выборов депутатов Рязанской городской Думы | | Не позднее  21 сентября 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 147 | Направление решения территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района г.Рязани об общих результатах выборов в представительный орган муниципального образования | | Незамедлительно | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 148 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Рязанской городской Думы о результатах выборов об этом, с целью предоставления в пятидневный срок в эту избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им подано заявление об освобождении от таких обязанностей | | После определения результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии |
| 149 | Выдача удостоверений об избрании депутатам Рязанской городской Думы | | После официального опубликования результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии |
| 150 | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и единому избирательному округу | | В течение одних суток после определения результатов выборов | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии |
| 151 | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов), голосов, поданных по позициям "За" и "Против" | | Не позднее  11 октября 2023 г. | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани, окружные избирательные комиссии |
| 152 | Официальное опубликование (обнародование) информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, об итогах голосования и о результатах выборов, а также предусмотренные частью 9 статьи 60 Закона Рязанской области от 05.08.2011 № 63-ОЗ данные обо всех избранных кандидатах. | | Не позднее  10 ноября 2023 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани |
| 153 | Хранение и передача в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Рязанской городской Думы | | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Рязанской городской Думы | | Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г.Рязани,  соответствующие избирательные комиссии |